## Primer Interciclo
| Tarea | Duración | Inicio | Reponsable
| Mashi Bank | 26
1 | Identificar y determinar las actividades relacionadas con el desarrollo del sistema | 5 | 2020-05-23
1.1 | Identificar los integrantes del equipo SCRUM | 1 | 2020-05-23 | Rodas
1.2 | Asignar los roles a los integrantes del equipo | 1 | 2020-05-24 | Calva
1.3 | Definir el product backlog | 2 | 2020-05-25 | Benavides
1.4 | Asignar las prioridades a cada tarea del backlog | 1 | 2020-05-27 | Rodas
2 | Diseñar un modelo de especificación que describa la estructura del sistema y las relaciones en el mismo | 6
2.1 | Definir las entidades que intervendrán en el sistema | 1 | 2020-05-26 | Calva
2.2 | Determinar las relaciones entre las entidades | 1 | 2020-05-27 | Benavides
2.3 | Diseñar el diagrama de clases | 1 | 2020-05-28 | Calva
2.4 | Crear los objetos de acceso a datos y las relaciones entre las entidades | 2 | 2020-05-29 | Rodas
2.5 | Determinar el sistema gestor de base de datos | 1 | 2020-05-31 | Rodas
3 | Determinar y comprender los requerimientos del sistema que se va a desarrollar | 6
3.1 | Generar las reglas de negocio para el login y las entidades de datos | 2 | 2020-06-02 | Benavides
3.2 | Generar las reglas de negocio para las consultas de los estados de cuenta y clientes | 1 | 2020-06-02 | Benavides
3.3 | Creación de reglas de negocio de gestión y sesión | 1 | 2020-06-02 | Benavides
3.4 | Generar las reglas de negocio para las transacciones | 1 | 2020-06-03 | Calva
3.5 | Generar las reglas de negocio para la creación de las cuentas de los clientes | 1 | 2020-06-05 | Rodas
4 | Desarrollo del subsistema administrativo | 4
4.1 | Implementar la creación y la asignación de roles a usuarios administrativos | 1 | 2020-06-05 | Rodas
4.2 | Desarrollar la interfaz gráfica de la creación de clientes y cuentas | 1 | 2020-06-05 | Calva
4.3 | Implementar la asignación de contraseña notificado mediante correo al cliente | 1 | 2020-06-05 | Calva
4.4 | Implementar el sistema de depósitos y retiros para los clientes con interfaz de cajero | 1 | 2020-06-05 | Benavides
5 | Desarrollar la interfaz de la aplicación web | 5
5.1 | Desarrollo de la interfaz gráfica de identificación(login) | 1 | 2020-06-06 | Calva
5.2 | Desarrollo de la interfaz gráfica para obtener la información del resumen de una cuenta de ahorros | 1 | 2020-06-07 | Rodas
5.3 | Desarrollo de la interfaz gráfica para obtener la información del resumen de créditos aprobados | 1 | 2020-06-07 | Benavides
5.4 | Desarrollo de la interfaz gráfica para obtener la información de los movimientos de una cuenta | 1 | 2020-06-08 | Rodas
5.5 | Desarrollo de la interfaz gráfica para consultar información pertinente a la seguridad de su cuenta | 1 | 2020-06-08 | Calva
Note on B12: Byron: Creación de las entidades y DAOs
Note on B15: Byron: Creación de reglas de negocio de gestión y sesión
Note on B16: Byron: Creación de reglas de negocio de gestión y sesión
Note on B19: Byron: Admin-Crear Usuario
Note on B21: Byron: Admin-Creación de Usuario
Note on B23: Byron: Admin-Creación de usuario
Note on B24: Byron: Creación de ventana para depósito¦Creación de retiro
Note on B27: Byron: Página de resumen de cuenta
Note on B28: Byron: Creación de resumne de crédito
Note on B29: Byron: Consulta de los últimos 30 movimientos
Note on B30: Byron: Creación de Ventana de Registros de Sesión

## Segundo Interciclo
| Tarea | Duración | Inicio | Reponsable
Mashi Bank
R3 | Desarrollo e implementación de módulo para administración de solicitudes de créditos desde la página web |  | 2020-06-01
3.1 | Notificación de estado de solicitud por correo electrónico |  | 2020-06-01 | Benavides
3.2 | Adición de crédito aprobado a tabla de amortización |  | 2020-07-03 | Calva
3.3 | Acreditación del valor acordado a la cuenta del cliente |  | 2020-07-04 | Rodas
R5 | Implementación del de un proceso automático para débitos en casos de cuotas vencidas en créditos
5.1 | Desarrollo de la lógica para débitos |  | 2020-07-05 | Calva
5.2 | Implementación de la lógica en el sistema |  | 2020-07-06 | Rodas
R8 | Desarrollo e implementación de la ventana de resumen de créditos aprobados
8.1 | Desarrollo de la lógica para resumen de créditos aprobados |  | 2020-07-07 | Benavides
8.2 | Implementación de la lógica en el sistema |  | 2020-07-08 | Rodas
R10 | Implementación de tabla de informativa de amortización
10.1 | Desarrollo de la lógica y obtención de la información |  | 2020-07-09 | Calva
10.2 | Implementación de la lógica en el sistema |  | 2020-07-11 | Benavides
R11 | Desarrollo e implementación de módulo para solicitud de créditos desde la página web
11.1 | Desarrollo de la lógica e interfaz para subir documentos de respaldo |  | 2020-07-13 | Rodas
11.2 | Implementación de la lógica en el sistema |  | 2020-07-15 | Benavides
R12 | Desarrollo e implementación de módulo para pago de cuotas de crédito o abonos |  | 2020-07-18 | Rodas
R14 | Desarrollo e implementación de interfaz de inicio de sesión en dispositivo móvil |  | 2020-07-18 | Calva
R15 | Desarrollo e implementación de interfaz para cambio de contraseña en dispositivo móvil |  | 2020-07-21 | Benavides
R16 | Desarrollo e implementación de interfaz para consulta de información
16.1 | Desarrollo de ventana para consulta de saldo de la cuenta |  | 2020-07-22 | Rodas
16.2 | Desarrollo de ventana para consulta de saldo de créditos |  | 2020-07-24 | Calva
16.3 | Desarrollo de ventana para consulta de cuotas vencidas |  | 2020-07-26 | Calva
R17 | Desarrollo e implementación de subsistema para realizar transferencias
17.1 | Desarrollo del sistema para realizar transferencias en la misma cooperativa |  | 2020-07-27 | Rodas
17.2 | Desarrollo del sistema para realizar transferencias entre cooperativas |  | 2020-07-28 | Benavides